## 5.20.04dbookbugs
Bug编号 | 所属产品 | 分支/平台 | 所属模块 | 所属项目 | 相关需求 | 相关任务 | Bug标题 | 关键词 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 操作系统 | 浏览器 | 重现步骤 | Bug状态 | 截止日期 | 激活次数 | 是否确认 | 抄送给 | 由谁创建 | 创建日期 | 影响版本 | 指派给 | 指派日期 | 解决者 | 解决方案 | 解决版本 | 解决日期 | 由谁关闭 | 关闭日期 | 重复ID | 相关Bug | 相关用例 | 最后修改者 | 修改日期 | 附件
6028 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 邀请好友优化(#669) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【Android】【145】我的课程中暂未添加文案前不显示“+”与UI切图不 |  | 4 | 3 | 界面优化 |  |  | [步骤] 1、首次安装书城，打开AR课堂，加载AR课堂首页信息，查看我的课程模块 [结果] 1、我的课程中显示“暂未添加”，但是文案前不显示“+”图标，与UI切图不一致 [期望] 1、参照UI | 已关闭 | 2018-12-17 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 虞红娟 | 延期处理 | 5.20.0(#58) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  | 首次进入AR课堂页面，去掉静态背景图(1282) | 虞红娟 | 2018-12-20
6029 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【Android】【145】首次打开AR课堂首页，实际首页内容闪现后，最终显示在选择课程下的内容仍然是默认背景图 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、首次打开AR课堂，查看选择课程后的背景 [结果] 1、闪现真实数据后，最后显示在选择课程下的仍然是默认背景图 [期望] 1、显示真实内容 | 已关闭 | 2018-12-17 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-17 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 首次进入AR课堂页面，去掉静态背景图(1282) | 虞红娟 | 2018-12-19
6030 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | AR课程优化(#677) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【IOS】【145】卸载重装书城，打开AR课堂，课程引导图显示在先弹出的新用户赠送图书弹窗上面 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、卸载重装书城 2、首次打开AR课堂，查看课程引导图 [结果] 1、卸载重装成功 2、新用户赠送图书弹窗先弹出，课程引导图显示在赠书弹窗上方 [期望] 2、课程引导图不能显示在新用户赠书弹窗上方 | 已关闭 | 2018-12-17 | 1 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 孔峰 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  | 首次进入AR课堂页面，去掉静态背景图(1282) | 虞红娟 | 2018-12-20
6034 | 4D书城5.20.0(#44) | 运营平台和服务(#31) | AR课程优化-课程价格设置(#684) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【运营】【145】创建课程优惠价格为0后，重新编辑该课程，课程优惠价格显示未选择 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、创建课程，原价和优惠价格均选择0，提交 2、重新编辑该课程，查看优惠价格 [结果] 1、提交成功，跳转到课程列表页面 2、课程优惠价格显示未选择状态 [期望] 2、课程优惠价格显示选择的0 | 已关闭 | 2018-12-17 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 王帅01 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-17 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 课程价格和课程优惠价格设置(1318) | 虞红娟 | 2018-12-19
6035 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | 首屏弹窗(#676) | 4D书城5.20.0(#147) | 首屏弹窗(#351) |  | 【IOS】【145】点击查看3个首屏弹窗中的一个，关闭书城重启后不弹剩余的两个首屏弹窗 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、AR课外页面首屏弹窗显示3个，点击其中一个查看 2、关闭书城，再次打开查看AR课外页面首屏弹窗 [结果] 1、进入点击的首屏弹窗链接详情页 2、不再弹出剩余两个未查看过的弹窗 [期望] 2、只有点击首屏弹窗右上角关闭按钮，才能一次关闭3个弹窗下次不显示 查看了一个弹窗，剩余的没查看过的只要未被关闭或者点击，每次打开书城AR课外均会弹窗 | 已关闭 | 2018-12-17 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-18 | 孔峰 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-17 | 虞红娟 | 2018-12-18 | 0 |  | 非首次安装启动书城，升级更新、是否配置首屏弹窗广告，弹窗显示(1278) | 虞红娟 | 2018-12-18
6036 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】后台下架课程后，切换页面底部tab，上下划动页面，推荐课程中的该课程仍显示 |  | 4 | 3 | 其他 |  |  | [步骤] 1、后台下架一门在AR课堂-推荐课程中的一门课程A 2、切换页面底部tab----切换回AR课堂页面----上下划动页面，查看“推荐课程”模块该门被下架的课程A [结果] 1、下架成功 2、AR课堂-推荐课程中已下架的课程A仍显示，并且可以点击进入详情页，退出后该课程才会消失 [期望] 1、建议下架后，切换tab或者刷新页面，推荐课程中被下架的课程A就该消失 | 已关闭 | 2018-12-17 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-17 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-19
6037 | 4D书城5.20.0(#44) | 运营平台和服务(#31) | 课程上架功能(#685) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【运营】【145】闪屏广告上架或者下架后，再次打开书城会有缓存 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、上架闪屏广告 2、打开书城查看 3、下架该闪屏广告 4、打开书城查看 [结果] 上架或下架闪屏广告之后，IOS客户端查看闪屏广告，会有缓存 [期望] 清除缓存 | 已关闭 | 2018-12-17 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 孔繁桃 | 设计如此 | 主干(#trunk) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 课程上下架，客户端课程显示(1319) | 虞红娟 | 2018-12-19
6038 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【Android】【145】无网络时查看AR课堂缓存信息，未包含我的课程中真实课程 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、账号：13915549400 123456 有网络时访问AR课堂，加载出AR课堂所有课程信息，我的课程模块显示添加的课程：0元课程 2、断网，关闭书城重启，查看AR课堂首页课程 [结果] 2、AR课堂首页，我的课程模块不显示真实课程 推荐课程模块不显示模块名称，只显示两门课程 [期望] 2、我的课程模块显示用户真实添加的课程 推荐课程模块名称正常显示，显示3门推荐课程（后台有足够课程，不是课程数量不足） | 已关闭 | 2018-12-17 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-17 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | AR课堂首页增加缓存功能(1284) | 虞红娟 | 2018-12-19
6039 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【Android】【145】无网络时查看AR课堂页面缓存，可点击推荐课程中的添加按钮，进入课程和banner详情页，不显示无网络图片文字提示 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、用户有网络时访问AR课堂首页，加载出AR课堂页面信息 2、断网，关闭书城重启，查看AR课堂中信息，点击推荐课程右侧“+”按钮 3、点击banner 4、点击我的课程中添加课程 5、点击课程进入课程详情页 [结果] 2、按钮可点击，变为V，已添加灰色状态（实际点击进入课程详情页再退出，按钮又恢复为“+”，并未真正添加） 3、进入banner详情页，页面空白 4、进入选择课程页面，页面空白 5、进入课程详情页，页面空白 [期望] 2、点“+”时就提示无网络 3、banner详情页有无网络图片和文字提示 4、选择课程页面有无网络图片和文字提示 5、课程详情页有无网络图片和文字提示 | 已关闭 | 2018-12-17 | 1 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | AR课堂首页增加缓存功能(1284) | 虞红娟 | 2018-12-19
6040 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】无网络时，课程详情页单元列表、我的成绩、学习报告、延展阅读下方应均显示无网络 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、无网络时，点击AR课堂的课程进入课程详情页 2、查看单元列表、我的成绩、学习报告、延展阅读模块显示 [结果] 2、单元列表、延展阅读页面显示没有更多了 我的成绩页面显示找不到网页 [期望] 2、均显示没有网络图片加文字提示 | 已关闭 | 2018-12-17 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-19
6041 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】无网络时，AR课外页面信息为空白 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、有网络时，访问AR课外页面 2、断网，关闭重启书城，查看AR课外 [结果] 1、AR课外信息显示完整 2、AR课外页面信息为空白 [期望] 2、AR课外页面有缓存 | 已关闭 | 2018-12-17 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 宋晓勇 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-21 | 朱鉴 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2018-12-21
6044 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【145】IOS端个人中心-邀请好友右侧文案：精品礼物限量送，Android：邀请好友赢梦想币 |  | 4 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、IOS端个人中心-邀请好友右侧文案：精品礼物限量送 2、Android端个人中心-邀请好友右侧文案：邀请好友赢梦想币 [期望] 统一一下文案 | 已关闭 | 2018-12-17 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-17 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2018-12-21
6051 | 4D书城5.20.0(#44) | 运营平台和服务(#31) | 课程分销系统优化(#686) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【运营】【145】后台分销商推广统计列表下载的二维码上有乱码，美化的二维码均扫描无效 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、下载分销商推广统计中第一条数据分销商二维码 2、填写标题下载和直接下载的二维码上显示乱码 3、第三方美化的二维码扫描无效 [结果] [期望] 二维码显示正常，正常扫描绑定 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 宋维超 | 外部原因 | 主干(#trunk) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 分销商推广码支持在列表下载(1320) | 虞红娟 | 2018-12-19
6053 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | 首页扫一扫(#675) | 4D书城5.20.0(#147) | 首页扫一扫(#347) |  | 【IOS】【145】打开首页扫一扫，页面右下角悬浮窗提示显示不完整，不能关闭（Iphone 6P） |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、打开首页扫一扫，页面右下角悬浮窗提示显示不完整，看不到关闭按钮、 2、扫描失败弹窗中文案显示也不全 [期望] 正常显示，正常关闭悬浮窗 扫描失败弹窗中文案显示完整 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 孔峰 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 扫一扫页面底部小提示悬浮窗提示两次(1317) | 虞红娟 | 2018-12-19
6058 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 首页扫一扫(#666) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】首页扫一扫页面右下角不显示悬浮弹窗 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、首次打开首页扫一扫，查看页面右下角悬浮窗 [期望] 1、显示悬浮窗 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-19
6059 | 4D书城5.20.0(#44) | 运营平台和服务(#31) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【运营】【145】课程详情页我的成绩中成绩不支持行点击切换成绩查看，查看明细也无法点击 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 课程：给ios测试的课程 1、点击课程-我的成绩，切换行成绩查看，点击“查看明细“ [结果] 1、行点击切换成绩无效，点击明细无效 [期望] 1、整行点击可切换查看成绩，点击查看明细可以查看 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-18 | 孙凯 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-18 | 0 |  | 课程-我的成绩页面测验成绩、考核折线图、测验评价修改(1279) | 虞红娟 | 2018-12-18
6062 | 4D书城5.20.0(#44) | 运营平台和服务(#31) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) | 通知推广(#353) |  | 【运营】【145】发送一条允许评论的通知推广给所有用户，打开该条咨讯页面不显示文字内容 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、后台发送一条允许评论的通知推广（资讯）给所有用户 2、客户端用户打开我-通知-小梦，点击该资讯打开详情页查看 [结果] 2、只显示网络异常提示，页面无内容显示，只显示分享和点赞 [期望] 正常打开资讯查看所有资讯内容 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 武元元 | 不予解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 打开小梦页面通知推广时网络不佳或加载缓慢页面乱码问题解决(1301) | 虞红娟 | 2018-12-19
6063 | 4D书城5.20.0(#44) | 运营平台和服务(#31) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【运营】【145】后台发送通知推广给所有用户或单个用户，客户端均收不到通知数字标识 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、后台发送允许评论的通知推广给所有用户或单个用户 2、用户客户端查看后台发送的资讯 [结果] 2、客户端我-通知上不显示红色消息数字标识，小梦上也不显示红色数字标识 [期望] 2、我-通知和小梦上均显示红色消息数字标识 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 武元元 | 外部原因 | 主干(#trunk) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-20
6064 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 首页扫一扫(#666) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】Android首页扫一扫打开显示unity背景图 |  | 3 | 2 | 界面优化 |  |  | [步骤] Android首页扫一扫打开显示unity背景图 [结果] [期望] 显示loading状态 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 孔繁桃 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-20
6067 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | AR课程优化(#677) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【IOS】【145】免费课程单元中的付费延展阅读图书仍需要付费购买 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、课程：给ios测试的课程是免费课程，下载该课程延展阅读图书中的图书 [结果] 1、仍提示梦想钻购买 [期望] 1、免费课程单元的延展阅读图书均免费下载，包括梦想钻、扫码+梦想钻、梦想币、扫码等任何付费方式的图书 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 孔峰 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 单元免费，单元中延展阅读免费下载(1286) | 虞红娟 | 2018-12-19
6068 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 安卓push优化(#670) | 4D书城5.20.0(#147) | 安卓优化(#352) |  | 【Android】【145】书架上图书下载完成后，书城闪退（偶现） |  | 3 | 3 | 非必现Bug |  |  | [步骤] 1、下载书架上收藏的图书，或者书城中下载图书 [结果] 下载速度特别慢，下载完成后书城闪退 [期望] 图书下载完成后不会闪退 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 图书下载完成时，移除手机顶部显示下载完成提示（Android）(1300) | 虞红娟 | 2018-12-19
6072 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 通知推广(#671) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】我-通知-小梦-通知推广，通知推广详情页右上角分享图标点击无效 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、我-通知-小梦-通知推广，通知推广详情页右上角分享图标点击无效 [期望] 1、点击无效，是什么问题给提示语，无网络或者其他问题给相应提示，具体实现请问产品 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-21
6073 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【Android】【145】书城中搜索，在免费课程延展阅读中的付费图书，可免费下载 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [前置条件] 1、图书A为付费图书 2、图书A在免费课程的单元（或已购买的课程单元）延展阅读中 3、用户之前未下载过图书A也未购买过专区[步骤] 1、18662430835 用户搜索图书《4D彩蛋-水豚》，下载 [结果] 1、可直接免费下载 [期望] 1、需支付梦想币购买 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 在书城中搜索或其他渠道进入图书详情页，下载存在免费课程延展阅读中的图书(1285) | 虞红娟 | 2018-12-19
6075 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | AR课程优化(#677) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【IOS】【145】购买AR课程6元，IOS内购弹窗中提示语写死为518的价格购买一个梦想钻礼包 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、IOS端购买一个6元的AR课程，内购弹窗中提示：您想以518的价格购买一个梦想钻礼包 [结果] [期望] 1、价格不能写死，提示语中购买一个梦想钻礼包应该调整为购买课程之类的提示语，请产品提供提示语 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 | 孔繁桃 | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 刘龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-20
6078 | 4D书城5.20.0(#44) | 运营平台和服务(#31) | 课程分销系统优化(#686) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【运营】【145】扫描分销商推广码，注册成功后，登录书城，系统通知中无通知消息 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、用户扫描分销商推广码，并且注册成功 2、登录书城，查看我-通知-系统通知中消息 [结果] 2、系统通知中无通知提示消息 [期望] 2、系统通知中显示：恭喜你成为书城邀请用户，在AR课堂中购买课程将享受巨额优惠！ | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 陈冬 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 成功绑定分销商邀请码的用户，系统通知中收到一条通知(1294) | 虞红娟 | 2018-12-19
6079 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | 课程分销系统优化(#682) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【IOS】【145】输入邀请码绑定分销商成功，弹出的提示语溢出弹窗显示范围 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、用户在个人中心-优惠券号/邀请码中输入分销商邀请码，绑定邀请码成功，查看弹窗 [结果] [期望] 显示正常 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 孔峰 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 绑定邀请码后，弹窗提示文案修改(1293) | 虞红娟 | 2018-12-19
6080 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【Android】【145】绑定分销商邀请码，绑定成功提示弹窗中提示语未修改 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、用户在我-优惠券号/邀请码中输入分销商邀请码，点提交 [结果] 1、绑定成功，弹出提示语：恭喜你！成功绑定邀请码 [期望] 1、文案修改为：恭喜你！成功绑定邀请码 购买AR课程可享受巨额优惠 | 已关闭 | 2018-12-18 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-18 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 绑定邀请码后，弹窗提示文案修改(1293) | 虞红娟 | 2018-12-19
6081 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 首页扫一扫(#666) | 4D书城5.20.0(#147) | 首页扫一扫(#347) |  | 【Android】【145】首页扫一扫，扫描已下载到书架上的图书封面，不能直接打开阅读 |  | 2 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、首页扫一扫，扫描已下载到书架上的图书封面，不能直接打开阅读 [结果] [期望] 扫描图书封面正常打开阅读 | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-18 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 孔繁桃 | 延期处理 | 主干(#trunk) | 2018-12-21 | 虞红娟 | 2018-12-21 | 0 |  | 扫描图书封面，打开阅读图书(1313) | 虞红娟 | 2018-12-21
6095 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】未登录时AR课堂页面，选择课程弹窗底部信息可点击 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、未登录时查看AR课堂页面 2、点击选择课程弹窗底部的课程 [结果] 1、显示选择课程弹窗和页面课程信息 2、可以点击课程，进入课程详情页 [期望] 2、不可点击选择课程弹窗以外的内容 | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-19
6096 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【IOS】【145】用户A登录书城145环境，切服务后重新选择145环境登录用户A账号，提示重复登录 |  | 4 | 3 | 其他 |  |  | [步骤] 1、用户A登录书城（145环境），切服务 2、重新选择145环境，登录用户A账号 [结果] 2、提示用户A账号不能重复登录 [期望] 2、用户A可以正常登录 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 刘龙 | 无法重现 |  | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2018-12-21
6097 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】用户修改昵称时，因为页面卡顿或调接口慢，可以多次点击按钮导致重复弹出修改成功提示，退出登录需点两次以上退出登录按钮 |  | 4 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、用户修改昵称可多次点击【保存】按钮，导致弹出多个修改成功提示 2、退出登录按钮点击后仍显示退出登录，可多次点击 [期望] 1、若调接口慢或网络不好页面卡顿，请防止用户多次点击【保存】按钮 2、退出登录也防止多次点击 可用加载圈 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-19
6099 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | AR课程优化(#677) | 4D书城5.20.0(#147) | AR课程优化(#348) |  | 【IOS】【145】在延展阅读中下载梦想币图书4D彩蛋-地球，删除书架中该图书后重新在书城中搜索或在专区中下载仍免费下载 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [前置条件] 1、图书4D彩蛋-地球为付费图书 2、图书4D彩蛋-地球在免费课程的单元（或已购买的课程单元）延展阅读中 3、图书4D彩蛋-地球在付费专区西游记中 [步骤] 1、用户先在免费课程：课程优惠价格的延展阅读中下载图书《4D彩蛋-地球》 2、删除书架中该图书 3、在未购买的付费专区：西游记中，下载图书《4D彩蛋-地球》 [结果] 1、免费下载成功 2、删除书架上该图书成功，购买记录中没有这本书 3、免费下载《4D彩蛋-地球》 [期望] 3、需梦想币购买 | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 宋维超 | 无法重现 | 主干(#trunk) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  | 在书城中搜索或其他渠道进入图书详情页，下载存在免费课程延展阅读中的图书(1285) | 虞红娟 | 2018-12-19
6100 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】AR课堂首页，选择弹窗下显示的推荐课程中需默认显示3门课程，现在只显示2门 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、用户首次打开AR课堂，查看选择课程弹窗下显示的推荐课程模块 2、选择课程弹窗下显示的推荐课程模块只有两门课程 [期望] 2、需默认显示3门课程 | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-19
6101 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】操作AR课堂页面课程详情页各模块或者AR课堂首页，高频率闪退 |  | 2 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、进入AR课堂首页，操作AR课堂课程详情页，切换单元列表、我的成绩、学习报告、延展阅读模块，退出页面 2、点击AR课堂首页其他页面和功能，例如添加课程、激活课程，返回 [结果] 书城高频率闪退，几乎每一次进入AR课堂连续操作一会就回闪退 [期望] 优化页面，不会闪退 | 已关闭 | 2018-12-19 | 1 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-20
6103 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 首页扫一扫(#666) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】首页扫一扫扫描限制激活次数4次激活码和不限次数二维码，均无法扫描成功 |  | 2 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、打开AR课外首页扫一扫，扫描激活码和不限次数图书二维码，均扫描不出 [结果] [期望] 1、很容易扫描出，并下载（非常难扫出来也不能算能扫） | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 | 刘龙,顾友松 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 孔繁桃 | 延期处理 | 主干(#trunk) | 2018-12-21 | 虞红娟 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-21
6106 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 首页扫一扫(#666) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】AR课外首页扫一扫，扫描绑定出版社的二维码，AR课外页面显示不该包含首充礼包模块 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、打开书城，AR课外扫一扫扫描下方绑定出版社的二维码 2、切换tab到AR课外，查看页面信息 [结果] 2、页面显示首充礼包模块 banner和文字链显示的是书城的内容 [期望] 2、不该显示首充礼包模块 banner和文字链也应该显示出版社自己配置的内容，不该显示书城的内容 | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 宋晓勇 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-19
6107 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】付费课程-付费单元的延展阅读中付费图书，可免费下载（该图书不在已购买过的专区内，不是VIP图书，用户非VIP） |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [前置条件] 1、用户18625213343非VIP，图书《彼得兔》非VIP图书 2、该图书不在已购买过的专区内 [步骤] 1、登录书城，点击AR课堂我的课程模块中“给ios测试的课程”-延展阅读，下载延展阅读中图书《彼得兔》 [结果] 1、可免费下载 [期望] 1、需要扫码或梦想钻购买 | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 虞红娟 | 无法重现 | 5.20.0(#58) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-20
6110 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 首屏弹窗(#667) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】首屏弹窗有时会弹两层相同的弹窗，AR课堂课程引导图有时会弹两次 |  | 3 | 2 | 非必现Bug |  |  | [步骤] 1、卸载重装并重启书城，快速从AR课外切换到AR课堂页面，查看AR课堂课程引导弹窗 2、首屏弹窗有时会弹两层相同的弹窗 [结果] 1、AR课堂页面显示显示新用户赠书弹窗，课程引导图显示在赠书弹窗上，点击消失后，又弹一次课程引导图 [期望] 1、课程引导图只弹一次，赠书弹窗只在AR课外页面显示 2、只会弹一层首屏弹窗 | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-20
6112 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | 首屏弹窗(#676) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【IOS】【145】签到弹窗今日已签到，卸载重装再次登录，重新弹签到弹窗，点签到提示签到获得0梦想币 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、用户当日已签到，卸载书城重新安装 2、重启书城，弹签到弹窗，点签到 [结果] 2、提示签到获得0梦想币 [期望] 2、不能再次签到 | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 孔峰 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-20 | QQ视频20181219174157
6113 | 4D书城5.20.0(#44) | 运营平台和服务(#31) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【运营】【145】首屏弹窗中链接到图书《4D彩蛋-水豚》，点击弹窗无法进入图书详情页 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、点击链接到《4D彩蛋-水豚》的首屏弹窗 [结果] 1、IOS显示无网络，Android提示图书迷路了（实际该图书可以下载到书架，并且打开正常阅读） [期望] 1、进入图书详情页 | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 宋维超 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-19
6115 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 首屏弹窗(#667) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】点击首屏弹窗查看，再次打开书城AR课外页面始终保持2个弹窗不消失（点完所有首屏弹窗，新上线弹窗不再显示） |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、配置了3个首屏弹窗，链接到图书、问答首页、百度网页 2、每次打开书城，点击查看一个首屏弹窗查看 3、所有首屏弹窗点完，新上线一个首屏 [结果] 2、点击到最后每次打开均会显示两个首屏弹窗不消失 3、新上线的首屏弹窗不显示 [期望] 2、所有弹窗每次点击查看后，下次打开书城不会再显示 3、新上线的首屏弹窗正常显示 | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-20
6117 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 首页扫一扫(#666) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】打开AR课外扫一扫，大概率卡顿一段时间才能正常扫一扫 |  | 3 | 2 | 非必现Bug |  |  | [步骤] 1、点击AR课外扫一扫 2、扫描二维码，查看扫一扫 [结果] 2、多次打开扫一扫时会卡顿一段时间，才可以正常扫一扫 [期望] 2、每次打开均正常扫一扫，不会卡顿 | 已关闭 | 2018-12-19 | 0 | 已确认 | 刘龙,顾友松 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 孔繁桃 | 延期处理 | 主干(#trunk) | 2018-12-21 | 虞红娟 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-21
6118 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】无网络时，点击AR课堂-我的课程-添加课程页面的“全部年级、科目、教辅版本”页面奔溃，跳转到AR课外页面 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、进入AR课堂首页，断网 2、点击我的课程-添加课程页面的“全部年级、科目、教辅版本” [结果] 2、页面奔溃，跳转到AR课外页面 [期望] 2、页面不会奔溃 | 已关闭 | 2018-12-20 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-19 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-19 | 虞红娟 | 2018-12-19 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-19
6123 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 首页扫一扫(#666) | 4D书城5.20.0(#147) | 首页扫一扫(#347) |  | 【Android】【145】打开首页扫一扫，点击页面“相册”入口，选择相册中图片页面奔溃，跳到书架 |  | 2 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、打开首页扫一扫，点击页面右侧“相册”，选择相册中图片页面奔溃，跳到书架 [期望] 正常选取相册中二维码，识别下载图书 | 已关闭 | 2018-12-20 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  | 通过首页扫一扫页面，打开相册获取相册中二维码扫描(1315) | 虞红娟 | 2018-12-20
6124 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 首屏弹窗(#667) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【145】点击图书类型首屏弹窗，提示书本迷路了 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、点击145现有的首屏弹窗，提示图书迷路了 PS：实际四个弹窗中的图书都是正常图书，可正常下载打开 [期望] 1、打开图书详情页 | 已关闭 | 2018-12-20 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-20 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-20
6125 | 4D书城5.20.0(#44) | 运营平台和服务(#31) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【运营】【145】打开我-通知-小梦中通知推广，页面一直在加载不显示内容 |  | 2 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、打开我-通知-小梦中通知推广，页面一直在加载不显示内容 [结果] [期望] 1、正常打开通知推广页面内容 | 已关闭 | 2018-12-20 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-20 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 虞红娟 | 外部原因 | 5.20.0(#58) | 2018-12-21 | 虞红娟 | 2018-12-21 | 0 |  | 打开小梦页面通知推广时网络不佳或加载缓慢页面乱码问题解决(1301) | 朱鉴 | 2018-12-21
6131 | 4D书城5.20.0(#44) | 运营平台和服务(#31) | 课程分销系统优化(#686) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【运营】【正式】后台下载分销商推广码，推广码中汉字显示异常，英文推广码被二维码遮住 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、后台下载分销商推广码，推广码中汉字显示异常，英文推广码被二维码遮住 [结果] [期望] 1、汉字显示正常，推广码不被遮住 | 已关闭 | 2018-12-20 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-20 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 宋维超 | 外部原因 | 主干(#trunk) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-21
6134 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】课程已经购买成功，但页面仍然显示未购买 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） | 全部 |  | [步骤] 1 在Android客户端，选择某一个课程 2 点击购买 3 购买成功 [结果] 1 已经提示购买成功，但页面中仍然未变成已购买的状态 仍然可以继续购买 [期望] 1 购买成功后，应该会变成购买成功，无法继续购买 | 已关闭 | 2018-12-20 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2018-12-20 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 宋晓勇 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-20 | 朱鉴 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2018-12-21
6135 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 通知推广(#671) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【正式】打开我-通知-小梦中通知推广，一直在加载页面无法打开通知推广内容 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 18662430835 1、打开我-通知-小梦中通知推广，一直在加载页面无法打开通知推广内容 2、点击页面右上角分享图标 [期望] 1、正常打开通知推广内容 2、点击无效 | 已关闭 | 2018-12-20 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-20 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 杨泽龙 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-20 | 虞红娟 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-21
6140 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | 首页扫一扫(#675) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【IOS】图书在书架中未下载只是收藏，扫一扫图书封面，弹出的提示信息不准确，目前提示的是“当前网络不佳，造成图书资源丢失“ |  | 4 | 3 | 代码错误（必现） | IOS 12.x |  | [步骤] 1 收藏某本图书，但不下载 2 使用首页的扫一扫，扫描图书封面 [结果] 1 弹出提示信息““当前网络不佳，造成图书资源丢失，请切换网络后重新下载““ 这个提示信息不准确 [期望] 1 详细的提示信息请找产品经理确认 | 已关闭 | 2018-12-21 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2018-12-21 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 孔峰 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-21 | 朱鉴 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2018-12-21
6141 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | 首页扫一扫(#675) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【IOS】书城扫一扫，通过相册导入“课件（3D)模型，地球“的二维码，但无法识别，通过直接扫一扫可以识别 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） | IOS 12.x |  | [步骤] 1 点击书城扫一扫 2 点击相册，选择““““课件（3D)模型，地球““的二维码图片 [结果] 1 无法识别，但如果直接通过扫一扫，可以正常识别 [期望] 1 应该可以识别 二维码 自定义模型，导入也是识别不了 图片链接 | 已关闭 | 2018-12-21 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2018-12-21 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 孔峰 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-21 | 朱鉴 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2018-12-21
6142 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | AR课程优化(#668) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【正式】用户首次进入AR课堂选择一门课程后，课程引导图定位偏下 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、用户首次打开AR课堂，选择一门课程后查看课程引导图 （vivo） [结果] 1、AR课堂页面内容向上偏移，导致课程引导图定位偏下 [期望] 1、AR课堂页面内容不会偏上，课程引导图定位正常 | 已关闭 | 2018-12-21 | 0 | 已确认 | 刘龙 | 虞红娟 | 2018-12-21 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-21 | 虞红娟 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2018-12-21
6143 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】【正式】进入VIP充值页面，向上划动页面到底部，页面奔溃，跳转到AR课外页面 |  | 2 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、首页VIP入口，进入VIP页面 2、向上划动页面到底部 [结果] 2、页面奔溃，跳转到AR课外页面 [期望] 2、页面不会奔溃 | 已关闭 | 2018-12-21 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2018-12-21 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-21 | 朱鉴 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2018-12-21
6144 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【正式】扫描marker打开图书,点击播放自定义模型，先显示所有节点后显示模型 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1.扫描marker 2.下载图书 [结果] 图书显示的节点效果 [期望] 图书显示节点效果正确 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 翁绯 | 2018-12-21 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 戢灿 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-21 | 翁绯 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 翁绯 | 2018-12-21 | Screenrecorder-2018-12-21-14-01-13-475
6145 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【正式】自定义模型播放结束后退出模型播放，再次点开播放模型，模型一直loading |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] (1)自定义播放模型 (2)模型播放后退出模型播放 (3)再次点开模型 [结果] 模型无法播放，一直loading [期望] 模型播放正常 | 已关闭 | 2018-12-21 | 0 | 已确认 |  | 翁绯 | 2018-12-21 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 宋雨 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-21 | 翁绯 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 翁绯 | 2018-12-21
6151 | 4D书城5.20.0(#44) | IOS平台(#30) | /(#0) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 打开扫描界面后打开魔镜图书，显示界面不正常 |  | 2 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1.点击扫描 2.打开魔镜图书 3.查看界面显示 [结果] 魔镜页面残留扫描页面 [期望] 魔镜页面显示正常 | 已关闭 | 2018-12-21 | 0 | 已确认 |  | 翁绯 | 2018-12-21 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 宋雨 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-21 | 翁绯 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 翁绯 | 2018-12-21
6153 | 4D书城5.20.0(#44) | Android客户端(#29) | 首屏弹窗(#667) | 4D书城5.20.0(#147) |  |  | 【Android】首次启动的时候，课程引导提示可能会和新用户礼包弹窗重叠 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） | Android 8.x |  | [步骤] 1 用户首次登录 [结果] 1 可能会出现，课程引导提示和新用户图书礼包弹窗重叠的情况 [期望] 1 不应该重叠显示 | 已关闭 | 2018-12-21 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2018-12-21 | 5.20.0(#58) | Closed | 2018-12-21 | 王峥 | 已解决 | 5.20.0(#58) | 2018-12-21 | 朱鉴 | 2018-12-21 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2018-12-21