## 工作表1
Bug编号 | 所属产品 | 分支/平台 | 所属模块 | 所属项目 | 相关需求 | 相关任务 | Bug标题 | 关键词 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 操作系统 | 浏览器 | 重现步骤 | Bug状态 | 截止日期 | 激活次数 | 是否确认 | 抄送给 | 由谁创建 | 创建日期 | 影响版本 | 指派给 | 指派日期 | 解决者 | 解决方案 | 解决版本 | 解决日期 | 由谁关闭 | 关闭日期 | 重复ID | 相关Bug | 相关用例 | 最后修改者 | 修改日期 | 附件
8104 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】第一次进入扫读专区时新手引导，点击购买套装，没有跳转到购买的地址，而是直接关闭了引导 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 第一次安装扫读版本 2 首先点击进入扫读专区 3 显示新手引导 4 点击新手引导中的购买套餐 [结果] 1 没有跳转到连接地址，而是直接关闭了引导 [期望] 1 应该跳转打开购买链接地址 请参考录像 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-20 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 曹广东 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-21 | 朱鉴 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24 | 新手购买链接地址
8105 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】新安装，第一次进入扫读专区，显示的新手引导，自动播放完视频不会自动关闭引导 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 新安装书城APP 2 第一次打开，然后打开点击进入扫读专区 3 显示新手引导视频 4 点击到最后一段视频，等待视频播放完成 [结果] 1 视频播放完成之后，不会自动关闭引导，而是停留在新手引导 [期望] 1 视频播放完成之后，应该3秒后，自动关闭 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-20 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-23 | 曹广东 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-21 | 朱鉴 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-23 | 新手引导视频没关闭
8109 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】扫读专区-更多页面-搜索框中搜索图标和文案与UI不一致 |  | 3 | 3 | 界面优化 |  |  | [步骤] 扫读专区-更多页面-搜索框中搜索图标在左侧，文案为：请输入书名（下图是UI截图） [结果] [期望] 和UI保持一致 | 已关闭 | 2019-07-20 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-20 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 曹广东 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-21 | 虞红娟 | 2019-07-22 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8112 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】1、扫读专区的引导视频播放完成后一直卡住在第一个引导视频页面，3S后不自动关闭视频 2、视频展示框显示为竖框 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [前置条件] 引导视频一共有四个视频 [步骤] 1、用户进入扫读专区，点击引导视频？图标 2、引导视频播放完成后，过了3S视频仍未自动关闭，一直卡住在第一个视频 3、视频显示框显示为竖屏 [结果] [期望] 引导视频播放完后，3S自动关闭 | 已关闭 | 2019-07-21 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-20 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 曹广东 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-21 | 虞红娟 | 2019-07-22 | 0 |  | 设备未激活时，点击扫读专区(2953) | 朱鉴 | 2019-07-24
8186 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Andorid】【125】扫读图书打开扫读模式的时候，小梦动画无法正常显示 |  | 4 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 打开扫读图书，进入扫读模式 [结果] 1 小梦翻书动画显示异常，没有显示翻书的效果 [期望] 1 应该可以显示翻书效果 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-23 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-23 | 曹广东 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-23 | 朱鉴 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-23
8212 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】扫描一本未购买的扫读图书，点阅读页的“点读图书”进入详情页购买了点读书，直接打开离线阅读了，退回来“点读图书”按钮仍显示在扫读阅读页面 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、扫描一本未购买的扫读图书《故事开始了》，进入扫读阅读页 2、点阅读页的“点读图书”进入详情页购买了点读书，直接打开离线阅读了，退出离线阅读，回到图书详情页 3、再退回扫读阅读页，“点读图书”按钮仍显示 [期望] 2、购买后停留在图书详情页，不直接打开图书阅读 3、退出到扫读阅读页，“点读图书”按钮就不该显示了 | 已关闭 | 2019-07-24 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-24 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 曹广东 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-24 | 虞红娟 | 2019-07-24 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8103 | 4D书城扫读专区(#83) | 所有(#0) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】点扫读专区-更多》页面的搜索按钮进入搜索页，点击搜索框右侧“删除”图标无效 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、点击扫读专区右侧更多》进入更多扫读书页面 2、点击右上角“搜索”按钮，进入搜索页面 3、点击搜索框右侧的“X” [结果] 3、点“X”无响应，不能关闭搜索 [期望] 3、关闭搜索，回到更多图书页面 | 已关闭 | 2019-07-20 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-20 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-22 | 曹言桩 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-21 | 虞红娟 | 2019-07-22 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2019-07-22
8149 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】扫描一本扫读图书ISBN码（该图书未购买），下载完成后点弹窗中【立即阅读】，页面闪现一下购买确认弹窗后奔溃到书架 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、首页扫一扫扫描一本扫读书的ISBN码，下载扫读图书 2、下载完成后，点击下载弹窗中【立即阅读】按钮 [结果] 2、页面闪现一下购买确认弹窗后立即奔溃到书架 [期望] 2、进入扫读书阅读页面 | 已关闭 | 2019-07-22 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-22 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 曹言桩 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-22 | 虞红娟 | 2019-07-22 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8176 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】非扫读图书已下载到书架，扫一扫封面，但没有识别打开 |  | 3 | 3 | 非必现Bug |  |  | [步骤] 1 下载非扫读的图书，如 2 使用小米Note3，扫一扫这本书的封面 [结果] 1 无法识别图书，无法打开 [期望] 1 应该可以识别和打开 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-22 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 曹言桩 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-24 | 朱鉴 | 2019-07-24 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8183 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】同一个ISBN码绑定了两本图书(都设置为了收费)，扫描ISBN码之后，不需要付费，图书就已下载到了书架 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 在测试环境中做了两本扫读图书，设置为相同的ISBN码 2 使用安卓手机扫描这个ISBN码 3 图书全部激活，点击下载 [结果] 1 下载完成之后，图书已被下载到了书架中 [期望] 1 收费图书，还未付费，不应该下载到书架 ISBN: 9787201143415 相关的图书 isbn相同的3 isbn相同1 | 已关闭 | 0000-00-00 | 2 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-23 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 曹言桩 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-24 | 朱鉴 | 2019-07-24 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24 | 安卓通过ISBN下载图书
8185 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】第一次安装，扫一扫激活设备，但没有播放引导视频 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 手机设备还未激活过，新安装APP，没有点击扫读专区或者支架模式 2 直接点击扫一扫，然后扫描设备激活码 [结果] 1 提示设备已激活，去扫书号，但没有显示新手引导 [期望] 1 第一次激活设备需要播放新手引导 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-23 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-23 | 曹言桩 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-23 | 朱鉴 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-23
8221 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】购买了扫读图书，不排在书架最前端，排在书架后方 |  | 4 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 购买了扫读图书，不排在书架最前端，排在书架后方 [期望] 最新下载/购买的图书排在书架最前端 | 已关闭 | 2019-07-24 | 1 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-24 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 曹言桩 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-24 | 虞红娟 | 2019-07-24 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8222 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】扫读阅读页购买图书后直接打开离线阅读页了 |  | 4 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、扫描上面ISBN码下载扫读图书并打开阅读 2、点击扫读阅读页面左下角的“点读图书”按钮进入详情页 3、购买点读书后直接打开该图书离线阅读 [期望] 3、下载完后停留在图书详情页，不要自动打开离线阅读 | 已关闭 | 2019-07-24 | 1 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-24 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 曹言桩 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-24 | 虞红娟 | 2019-07-24 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8141 | 4D书城扫读专区(#83) | 编辑器(#54) | 编辑器(#1349) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 已发布扫读图书，在编辑要修改发布信息时不显示封面，无法更新图书 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1.发布了一本扫读图书，名称为浩瀚的宇宙12页，33f95b58612b4cc6ba20cff8d5f32d58 2.编辑器编辑该图书 [结果] 图书封面信息丢失，导致无法重现发布图书 [期望] | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 翁绯 | 2019-07-22 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 何晓辉 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2019-07-22 | 翁绯 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8192 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_IOS(#56) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】【125】扫描图书《网络资源》ISBN码进入阅读页，扫描图书第4页，公有、私有音频播放无声音 |  | 3 | 1 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、扫描图书《网络资源》ISBN码进入阅读页， 2、扫描图书第4页，页面公有、私有音频播放无声音 [期望] 音频播放有声音 | 已关闭 | 2019-07-23 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-23 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 何晓辉 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2019-07-24 | 翁绯 | 2019-07-24 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8114 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_IOS(#56) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】【125】1、扫读专区的引导视频自动循环播放4次后结束 2、视频展示偏左 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、点击扫读专区中的引导视频播放播放，查看视频展示和视频播放结束 [结果] 1、视频展示偏左，自动循环播放4次才结束 [期望] 1、视频居中展示，自动播放1次结束后，3S关闭 | 已关闭 | 2019-07-20 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-20 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 孔峰 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-20 | 虞红娟 | 2019-07-22 | 0 |  | 设备未激活时，点击扫读专区(2953) | 朱鉴 | 2019-07-24
8151 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_IOS(#56) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】【125】扫描ISBN码下载图书中途暂停后关闭弹窗，再次扫描后打开弹窗，显示进度条0%，继续下载到100%之后按钮仍显示【暂停下载】 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、首页扫一扫扫描下方ISBN码下载图书，下载中途点【暂停下载】按钮 2、再次扫描ISBN码后弹出下载弹窗，弹窗中下载进度显示0% 3、点击【继续下载】按钮下载到进度为100%时，查看进度条下按钮，按钮仍显示【暂停下载】 [结果] [期望] 下载暂停后，再次进入进度接着上次下载的进度 下载进度扫100%就是下载完成，按钮为【打开阅读】 | 已关闭 | 2019-07-22 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-22 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 孔峰 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-22 | 虞红娟 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8168 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_IOS(#56) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】【125】后台更新图书《憨宝的富生活》，客户端收到更新圈，扫描图书ISBN码提示：图书已激活成功 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、后台更新图书《憨宝的富生活》，客户端收到更新圈， 2、扫描图书ISBN码提示：图书已激活成功 [期望] 2、应该提示：您的图书收到更新啦，快去更新查看新的内容吧~ | 已关闭 | 2019-07-22 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-22 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 孔峰 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-22 | 虞红娟 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8143 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_IOS(#56) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】【125】扫读图书阅读页，上方按钮偏下（6p、6），底部不该有红线圈住的部分 |  | 3 | 3 | 界面优化 |  |  | [步骤] 1、扫描图书ISBN码，下载并打开阅读扫读图书 2、扫读页面顶部按钮偏下（6P和6均如此） 3、不该有底部红线圈出的部分 [结果] [期望] 按钮UI上的位置和内容显示 | 已关闭 | 2019-07-22 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-22 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 刘龙 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2019-07-22 | 虞红娟 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8156 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_IOS(#56) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】【125】扫描ISBN码打开扫读图书，阅读页面扫描到的资源全显示在页面底部，并且播放时按钮未放大变色 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、扫描图书《浩瀚的宇宙》的ISBN码打开扫读图书阅读页 2、支架扫描该图书第2页marker，显示的marker页，页面底部直接显示三个资源（产品说得点击播放时，按钮才会显示到页面底部） 3、点击资源按钮播放音频时，按钮不会变大变色（产品说这个功能延期到下个版本） [期望] 2、扫描进入marker页面的时候，页面底部一开始不显示资源按钮， 等到用户点击marker页中的按钮播放音频时，页面所有资源按钮才会显示到页面底部 | 已关闭 | 2019-07-22 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-22 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 刘龙 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2019-07-22 | 虞红娟 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8169 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_IOS(#56) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】【125】【非必现】扫读图书在扫读模式播放的时候，点击播放音频时，出现仍然会有“没有扫描到任何资源的提示” |  | 3 | 3 | 非必现Bug |  |  | [步骤] 1 下载扫读图书 2 进入扫读图书模式 3 扫描到某个页面，其中是音频 4 播放音频 [结果] 1 有概率，在播放音频的时候，仍然会同时不断提示没有扫描到任何资源” [期望] 1 播放的时候不应该再有这个提示 请参考录像 | 已关闭 | 0000-00-00 | 1 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-22 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-25 | 刘龙 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2019-07-23 | 朱鉴 | 2019-07-25 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-25 | 音频播放 打开链接仍有扫描提示音
8189 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_IOS(#56) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】【125】播放扫读书marker页音频资源时，切换专注模式，页面顶部没有完全显示黑屏 |  | 4 | 2 | 界面优化 |  |  | [步骤] 浩瀚的宇宙ISBN码，第二页是音频 播放音频资源时，切换专注模式，页面顶部没有完全显示黑屏 [结果] [期望] 页面顶部和底部应该黑屏显示 | 已关闭 | 2019-07-23 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-23 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 刘龙 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2019-07-23 | 虞红娟 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8230 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_IOS(#56) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】新做了一本扫读图书<6ptest>，其中从P11到P20都包括资源，但扫描的时候无法播放 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 新创了一本扫读图书 2 其中从P11到P20都包括资源， [结果] 1 扫描的时候无法播放，会有一个提示音识别到 安卓同样的图书，可以播放 [期望] 1 应该可以播放 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-24 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-25 | 刘龙 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2019-07-25 | 朱鉴 | 2019-07-25 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-25
8107 | 4D书城扫读专区(#83) | 运营后台和服务(#57) | /(#0) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【运营】【125】后台扫读专区激活码-激活码查询-激活码操作日志中-操作时间有误 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、后台扫读专区激活码-激活码查询-激活码操作日志中-操作时间有误 [结果] [期望] 显示正确的操作时间 | 已关闭 | 2019-07-20 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-20 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 倪泽民 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-20 | 虞红娟 | 2019-07-22 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8138 | 4D书城扫读专区(#83) | 运营后台和服务(#57) | 后台(#1347) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【服务接口】【125】扫读图书默认支持的阅读方式，应该是“支架扫描“和“电子书阅读“，目前显示全部 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 使用安卓或IOS，打开了扫读图书 2 还未购买，打开图书详情 3 查看本书支持的阅读方式 [结果] 1 当前显示支持的阅读方式为全部““手持扫描““，“支架扫描”,““电子书阅读““ [期望] 1 应该只显示““支架扫描““和““电子书阅读““ | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-22 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-23 | 宋维超 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-22 | 朱鉴 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-23
8202 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】楼层内的图书，被下架后，在楼层更多中仍然显示，但封面显示为空 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 楼层内添加的某本图书，被下架 2 打开楼层下的更多 [结果] 1 被下架的图书仍然显示，只是封面显示为灰色封面 [期望] 1 如果图书已被下架，最好是不显示 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-23 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 宋维超 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-24 | 朱鉴 | 2019-07-24 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24
8011 | 4D书城TV1.4(#82) | 所有(#0) | 学习报告(#1328) | 4D书城TV1.4(#195) |  |  | 【电视版】【TV版】学习报告中的雷达图显示超过了标签范围 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 TV版和电视版 2 打开学习报告 [结果] 1 显示的雷达图线已超过了标签范围，包括今日成绩和总成绩 电视版 PAD版 [期望] 1 图片不能超过标签 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-09 | 1.4(#121) | Closed | 2019-07-10 | 宋维超 | 已解决 | 1.4(#121) | 2019-07-10 | 朱鉴 | 2019-07-10 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-10
7768 | API衍生产品升级(#79) | 大连社APP(#1263) | 衍生API测试项目(#192) |  |  | 【大连社】【API】Pixel2中打开横屏的图书，再返回的时候，会显示一下竖屏 |  |  | 3 | 3 |  |  | [步骤] 1 使用Pixel2(Android 8.1.0)下载横屏图书，如巨龙出海 2 打开图书之后，返回 [结果] 1 图书会显示一下竖屏，再显示一下横屏 [期望] 1 应该直接返回 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | admin | 2019-06-19 | 1.0.1(#118) | Closed | 2019-06-20 | 宋晓勇 | 宋晓勇 | 已解决 | 2019-06-19 | 朱鉴 | 2019-06-20 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-06-20 | pixel2图书横屏返回
7773 | API衍生产品升级(#79) | 大连社APP(#1263) | 衍生API测试项目(#192) |  |  | 【大连社】Pixel2中修改账号头像，通过摄像头拍摄，拍摄后上传的头像图片自动被翻转 |  |  | 3 | 3 |  |  | [步骤] 1 使用Pixel2打开账号的头像 2 选择通过照相机，拍摄 [结果] 1 拍摄后上传成功，但上传的头像图片自动被翻转90度 [期望] 1 不应该被翻转 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-06-19 | 1.0.1(#118) | Closed | 2019-06-20 | 宋晓勇 | 宋晓勇 | 已解决 | 2019-06-20 | 朱鉴 | 2019-06-20 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-06-20
7787 | API衍生产品升级(#79) | 大连社APP(#1263) | 衍生API测试项目(#192) |  |  | 【大连社】Pixel2中，图书离线浏览的时候，UGC插入图片的时候，图书会先竖屏再横屏显示 |  |  | 3 | 3 |  |  | [步骤] 1 使用Pixel2下载图书，如 2 在图书离线浏览的时候，点击+，插入图片 [结果] 1 选择图片加入，图书会先竖屏显示，再横屏显示 [期望] 1 应该保持横屏 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-06-19 | 1.0.1(#118) | Closed | 2019-06-20 | 宋晓勇 | 宋晓勇 | 已解决 | 2019-06-19 | 朱鉴 | 2019-06-20 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-06-20 | pixel2插入图片
8237 | 4D书城扫读专区(#83) | 所有(#0) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【网页】【正式】首次答错题未出现勋章，继续答题，连续答对3题才获得：学贵有恒，连续答对五题未获得勋章，重新答对8题获得勋章：过五关 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、第一次答错一题，应该获得：出师不利和学贵有恒勋章（现在不获得勋章），继续答题，答对3题才出现：学贵有恒 2、连续答对五题未获得勋章，重新答对8题获得勋章：过五关 [结果] [期望] 首次答错1题：学贵有恒、出师不利 首次连续答对5题：过五关 首次连续答对14题：七进七出 | 已关闭 | 2019-07-25 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-25 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-25 | 王纪凯 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-25 | 虞红娟 | 2019-07-25 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2019-07-25
7966 | 4D书城TV1.4(#82) | 所有(#0) | 学习报告(#1328) | 4D书城TV1.4(#195) |  |  | 【学习报告】打开学习报告，使用微信关注，仍然提示错误，发生故障 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 打开学习报告 2 使用微信关注其中的二维码 [结果] 1 仍然返回错误''该公众号提示的服务出现故障，请稍后再试““ [期望] 1 应该可以正常关注 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-08 | 1.4(#121) | Closed | 2019-07-10 | 王帅01 | 已解决 | 1.4(#121) | 2019-07-10 | 朱鉴 | 2019-07-10 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-10
7948 | 4D书城TV1.4(#82) | 所有(#0) | 帐号登录(#1326) | 4D书城TV1.4(#195) |  |  | 【TV版】【荣耀盒子】进入首页的图书推荐页面，选择图书时长按上下键后程序crash |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1.进入首页的图书推荐页面 2.按上下键按钮选择图书 [结果] 长按上下键程序crash [期望] 程序运行正常 | 已关闭 | 2019-07-05 | 0 | 已确认 |  | 翁绯 | 2019-07-05 | 1.4(#121) | Closed | 2019-07-08 | 王峥 | 已解决 | 1.4(#121) | 2019-07-08 | 朱鉴 | 2019-07-08 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-08
7978 | 4D书城TV1.4(#82) | PAD版(#53) | /(#0) | 4D书城TV1.4(#195) |  |  | 【PAD】主题内的图书名称仍没有换行显示 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 打开主题 [结果] 1 其中的图书名称仍然没换行显示 [期望] 1 应该换行显示 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-09 | 1.4(#121) | Closed | 2019-07-09 | 王峥 | 已解决 | 1.4(#121) | 2019-07-09 | 朱鉴 | 2019-07-09 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-09
8106 | 4D书城扫读专区(#83) | 所有(#0) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】【125】未激活设备时查看扫读专区，页面提示您的设备暂未激活模块字体向左溢出阴影框 |  | 3 | 3 | 界面优化 |  |  | [步骤] 未激活设备时查看扫读专区，页面提示您的设备暂未激活模块字体向左溢出阴影框 [结果] [期望] 提示文案显示在阴影框内 | 已关闭 | 2019-07-20 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-20 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-20 | 项大山 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-20 | 虞红娟 | 2019-07-20 | 0 |  |  | 虞红娟 | 2019-07-20
8124 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_IOS(#56) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】【125】 IOS版本中，打开扫读专区，楼层没有显示其下的图书数量 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 使用IOS版本，打开扫读专区 专区下已配置了两个楼层 [结果] 1 没有显示楼层下的图书数量 注 : 安卓版本中正常显示 [期望] 1 需要显示楼层的名称和其下的图书数量 安卓中的显示 | 已关闭 | 0000-00-00 | 2 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-20 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-25 | 项大山 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-24 | 朱鉴 | 2019-07-25 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-25
8160 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_IOS(#56) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【IOS】【125】图书扫读模式的时候，点击分享到梦想圈无反应 |  | 3 | 3 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1 打开某本扫读图书，进入扫读模式 2 点击分享 3 选择梦想圈 [结果] 1 无反应 [期望] 1 应该跳转到梦想圈 | 已关闭 | 0000-00-00 | 0 | 已确认 |  | 朱鉴 | 2019-07-22 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-23 | 项大山 | 已解决 | 5.35(#129) | 2019-07-23 | 朱鉴 | 2019-07-23 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-23
8140 | 4D书城扫读专区(#83) | 客户端_Android(#55) | 客户端(#1348) | 4D书城扫读专区(#196) |  |  | 【Android】【125】扫描ISBN码激活图书成功后下载图书，下载进度中直接关闭下载弹窗，未提示用户图书仍在后台下载 |  | 3 | 2 | 代码错误（必现） |  |  | [步骤] 1、扫描图书憨宝 ISBN码，弹出激活图书成功弹窗 2、点击下载图书按钮，开始下载但未下载完成时，点击弹窗关闭按钮，查看页面顶部提示语 [结果] 未提示用户图书仍在后台下载 [期望] 图示用户图书仍在后台下载 | 已关闭 | 2019-07-22 | 0 | 已确认 |  | 虞红娟 | 2019-07-22 | 5.35(#129) | Closed | 2019-07-24 | 杨泽龙 | 已解决 | 主干(#trunk) | 2019-07-22 | 虞红娟 | 2019-07-22 | 0 |  |  | 朱鉴 | 2019-07-24

## 工作表2
权重 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 |  |  |  | 标准：10000行5个bug=1
姓名 | 一级bug | 二级bug | 三级bug | 四级bug | 五级bug | bug总数 | 总权数 | 代码增加行数 | 代码质量（缺少越好） | 差
曹言桩 |  |  | 5 | 2 |  | 7 | 60
曹广东 |  | 1 | 5 |  |  | 6 | 6
刘龙 |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 35 |  |  | ¦ ¦
宋晓勇 |  |  | 3 |  |  | 3 | 30 |  |  | ¦ ¦
宋维超 |  |  | 3 |  |  | 3 | 30 |  |  | ¦ ¦
孔峰 |  |  | 3 |  |  | 3 | 30 |  |  | ¦ ¦
项大山 |  |  | 3 |  |  | 3 | 30 |  |  | ¦ ¦
王峥 |  |  | 2 |  |  | 2 | 20 |  |  | ¦ ¦
杨泽龙 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 |  |  | ¦ ¦
王纪凯 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 |  |  | ¦ ¦
王帅 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 |  |  | ¦ ¦
倪泽民 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | \ ¦ ¦ /
陈冬 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | \ /
武元元 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | \/
孙凯 | [5 empty] | 0 | 0
王东升 | [5 empty] | 0 | 0
苏成龙 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 好